**Сводная информация о реализации и оценке эффективности**

**реализации муниципальных программ за 2022 год**

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Приволжского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 03.11.2017 № 181 на территории Приволжского сельского поселения реализуются следующие программы:

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление меро­приятий по обеспечению безопасности людей на вод­ных объектах.

2. Развитие дорожного хозяйства в Приволжском сельском поселении.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сель­ском поселении.

4. Развитие культуры, физической культуры, спорта и мо­лодежной политики в Приволжском сельском поселении.

5. Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья.

6. Комплексное развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы.

7. Эффективная власть в Приволжском сельском поселении.

8. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Приволжского сельского поселения.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020 - 2022 годы за 2022 год**

Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020 - 2022 годы утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 13.12.2019 № 222.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно - правовое обеспечение программы | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 2 | Организационные мероприятия | 123,0 | 113,0 | 220,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 123,0 | 113,0 | 220,0 | 207,0 | 207,0 | 207,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Количество семей | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 23.03.2022 № 43, от 24.06.2022 № 108.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории Приволжского сельского поселения, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела квартиру.

**5.Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты

**R1**= 1/1\*100=100%

Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым

**R2**= 100/100\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %,

2

Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 100 = 104 %,

Еисп ≥ 100% программа высокоэффективная

527,0/550,0

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2020 - 2022 годы является высокорезультативной и высокоэффективной.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 - 2024 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 - 2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 14.02.2022 № 18.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | Средства бюджета ММР | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  | 1109,0 | 1109,0 | 1544,0 | 1481,0 | 2300,0 | 2300,0 |  |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 8239,0 | 8239,0 | 978,0 | 978,0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 518,00 | 379,0 |  |  |  |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 740,0 | 729,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 9348,0 | 9348,0 | 3780,0 | 3565,0 | 2300,0 | 2300,0 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского**

**поселении на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 36,2 | 36,9 | 37,2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 39,82 | 40,59 | 40,92 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0,6 | 0,7 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 24.06.2022 № 106, от 14.09.2022 № 131, от 30.09.2022 № 162, от 08.11.2022 № 179, от 06.12.2022 № 199 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

В 2022 году выполнены работы:

- по ремонту дорог д. Алферово, д. Крюково, с. Рождествено, д.Бобойки.

- по зимнему содержание автомобильных дорог между населенными пунктами

- по зимнему содержание автомобильных дорог внутри населенных пунктов

- по летнему содержанию дорог.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Общая протяженность дорог всего

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R2**= 37,2/36,9\*100=101%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R3**= 40,92/40,59\*100=101%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R4**=1/0,7\*100=143%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+101+101+143) = 111 %

4

Rст ≥ 95% - программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 111 = 112%

15213 /15428

Eисп ≥ 100% - программа высокоэффективная.

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Приволжского сельского поселении на 2022 - 2024 годы» является высокорезультативная и высокоэффективная.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 04.03.2021 № 20.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | Средства бюджета ММР | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 3799,0 | 3416,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 61,0 | 61,0 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  | 3475,0 | 3475,0 | 1128,0 | 1117,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  | 1048,0 | 1048,0 |  |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 21,0 | 21,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 3475,0 | 3469,0 | 5209,0 | 4815,0 | 1048,0 | 1048,0 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии | тыс. к Вт/ч | 309 | 309 | 254 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 238 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 255 |
| Акарицидная обработка территории | га | 17 | 17 | 17 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 4 | 4 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.03.2022 № 37, от 11.07.2022 № 115, от 13.09.2022 № 130, от 06.12.2022 № 198.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

Произведены взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального жилищного фонда, произведено обустройство общественных колодцев, проведен ремонт памятников, проведена акарицидная обработка территории, выкошены территории общего пользования, проведено техническое обслуживание приборов уличного освещения.

**5.Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода

Оплата за поставку электрической энергии

**R1**= 254/309\*100=82%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения

**R2**= 238/264\*100=90%

Выкашивание территорий общего пользования

**R3**= 255/395\*100=65%

Акарицидная обработка территории

**R4**=17/17\*100=100%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ

**R5**= 5/5\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения

**R6**= 0/7\*100=0%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (82+90+65+100+100+0) = 73 %.

6

- программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 73 = 76%

9332,0/9732,0

 - программа низкоэффективная.

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» является низкорезультативной и низкоэффективной.

Основной причиной низкой результативности программы является невыполнение мероприятия по выкашиванию территорий общественного пользования и ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения в связи с отсутствием на территории поселения несанкционированных свалок.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 12.03.2021 № 28.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | Средства бюджета ММР | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Благоустройство сельских территорий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения**

**на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Приобретение и установка светильников | шт | 37 | 37 | 0 |
| Обустройство детских игровых площадок | шт | 1 | 2 | 0 |
| Обустройство общественных колодцев | шт | 14 | 11 | 0 |
| Обустройство площадок ТКО | шт | 13 | 15 | 0 |
| ПСД на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов | шт | 0 | 15 | 15 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.02.2022 № 20, от 14.09.2022 № 132.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

Подготовлена проектно-сметная документация на обустройство 15 площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории Приволжского сельского поселения.

**5. Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода

Приобретение и установка светильников

**R1**= 0/37\*100=0%

Обустройство детских игровых площадок

**R2**= 0/2\*100=0%

Обустройство общественных колодцев

**R3**= 0/11\*100=0%

Обустройство площадок ТКО

**R4**=0/15\*100=0%

ПСД на обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов

**R5**=15/15\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (0+0+0+0+100) = 25%.

5

Rст меньше 100 % - программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 25 = 25%

37/ 37

Е исп меньше 100 % - программа низкоэффективная

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» является низкорезультативной и низкоэффективной.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2022-2024 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 23.03.2022 № 44.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 138,00 | 23,0 |  |  | Мероприятия, запланированные на 2022 год, не были проведены по причине ограничений, связанных с короновирусной инфекцией COVID-19 |
| 2 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 241,00 | 40,0 |  |  | Мероприятия, запланированные на 2022 год, не были проведены по причине ограничений, связанных с короновирусной инфекцией COVID-19 |
| 3 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения |  |  |  |  | 124,00 | 124,0 |  |  |  |
| 4 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 20,00 | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 523,0 | 207,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2022-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 2740 | 2740 | 2665 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 8 | 9 | 17 |
| Число жителей посетивших мероприятие | шт | 1033 | 1507 | 1658 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 38 | 55 | 62 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 4 | 4 | 2 |
| Число жителей посетивших мероприятие | шт | 350 | 370 | 150 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 13 | 14 | 6 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 24.06.2022 № 107.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

Организованы мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселения, созданы условия для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, созданы условия для массового отдыха жителей поселения (приобретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла, проведение праздников «День деревни», приобретение подарков на «День пожилого человека»), проведены физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода.

Общая численность жителей, проживающих на территории поселения

**R1**= 2665/2740\*100=97%

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R2**= 17/9\*100=189%

Число жителей посетивших мероприятие

**R3**= 1658/1507\*100=110%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R4**= 62/55\*100=113%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R5**= 2/4\*100=50%

Число жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 150/370\*100=41%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R7**= 6/14\*100=43%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (97+189+110+113+50+41+43) = 92 %

7

85%<Rст<95% - программа среднерезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 92 = 230 %

207/523

Еисп больше 100 % - программа высокоэффективная.

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2022-2024 годы» является среднерезультативной и высокоэффективной.

Основной причиной низкой результативности программы является то, что мероприятия, запланированные на 2022 год, не были проведены в полном объеме по причине ограничений, связанных с короновирусной инфекцией COVID-19.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 10.02.2021 № 8.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 58,0 | 58,0 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 78,0 | 78,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2021 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** | | | | |
| Опашка минерализованных полос | м | 4960 | 4960 | 3100 |
| Чистка противопожарных прудов | шт | 5 | 5 | 3 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 18 |
| **2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 3 | 3 | 0 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 24.06.2022 № 105.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

В рамках программы произведены водолазные работы по обследованию и очистке дна мест массового отдыха для купания на р.Волга, проведено обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 3100/4960 \*100 = 63%

Чистка противопожарных прудов

**R2**= 3/5 \*100 = 60%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 18/37 \*100 = 49%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R4**= 0/3 \*100 = 0%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R5**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (63+60+49+0+100) = 54%

5

 - программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 54 = 54%

78/78

 - программа низкоэффективная

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2021 - 2023 годы» является низкорезультативной и низкоэффективной.

В 2023 году необходимо уделить особое внимание на реализацию мероприятий программы.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 19.03.2021 № 36.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Эффективное содействие развитию и поддержка предпринимательства на территории Приволжского сельского поселения |  |  | 154,00 | 154,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 154,0 | 154,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества отдаленных сельских населенных пунктов с постоянно проживающим населением, не имеющих стационарных торговых точек | Процент | 27 | 28 | 30 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 23.03.2022 № 45.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

Возмещена часть затрат организации, занимающейся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Доля сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров первой необходимости, от общего количества отдаленных сельских населенных пунктов с постоянно проживающим населением, не имеющих стационарных торговых точек

**R** = 30/28\*100=107%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = 107 = 107 %.

1

Rст больше 100 % - программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 100 = 100%

162,0/162,0

Еисп ≥ 100 % - программа высокоэффективная.

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Приволжского сельского поселения на 2021-2023 годы» является высокорезультативной и высокоэффективной.

**Сводная информация о реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2021 -2023 годы»**

**за 2022 год**

Муниципальная программа «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 25.02.2021 № 11.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/  основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | | ОБ <\*> | | МБ | | ВИ [<\*>](file:///C:\Users\я\Documents\Постановление%20Правительства%20ЯО%20от%2022_01_2014%20N%2028-п%20%20О%20внесе.rtf#Par1200) | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  | 596,0 | 538,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  | 627,0 | 601,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 223,0 | 1 139,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2021 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | Чел. | 5 | 5 | 4 |
| Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих | % | 33 | 33 | 25 |
| Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности | Ед. | 2 | 2 | 4 |
| Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт | Ед. | 2 | 2 | 2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу вносились изменения, утвержденные Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 28.04.2022 № 74.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный период**

Проведено приобретение и обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения, в том числе ремонт и заправка картриджей, повышение квалификации и обучение специалистов, услуги связи, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации, проведены ремонтные работы в зданиях Администрации, проведена техническая инвентаризация бесхозяйных объектов, постановка их на кадастровый учет, проведена техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну. Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них, проведена оценка рыночной стоимости муниципального имущества. Проведено обслуживание пожарной сигнализации зданий.

**5. Оценка результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации

**R1**= 4/5\*100=80%

Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих

**R2**= 25/33\*100=76%

Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности

**R3**= 4/2\*100=200%

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт

**R4**=2/2\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (80+76+200+100) = 114%.

4

Rст больше 100 % - программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Еисп** = 114 = 123%

1139/ 1223

Еисп >100 % - программа высокоэффективная.

В соответствии с оценкой результативности и эффективности реализации муниципальная программа «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2021-2023 годы» является высокорезультативной и высокоэффективной.

1. «Перечень автомобильных дорог» утвержденный Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения №119 от 27.12.2011 года(с изменениями от 30.12.2013 №174; от 16.01.2017 №4; от 29.12.2017 №222; от 01.06.2018 №91; от 29.12.2018 №232, от 26.12.2019 №225, от 25.12.2020 №226, от 30.12.2021 №210, от 22.12.2022 №209) [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании Акта выполненных работ, предоставленного согласно заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)