**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2016 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**««Развитие культуры, физической культуры, спорта**

**и молодежной политики в Приволжском сельском**

**поселении на 2016-2018 годы»» за 2016**

 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 31.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 137,8 | 137,8 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 145,6 | 145,6 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 236,3 | 236,3 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для организации досуга жителей поселения |  |  |  |  | 165 | 165 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  | 2132,7 | 2132,7 | 573 | 573 |  |  |  |
| 6 | Социальная политика | 182 | 182 | 154 | 154 | 154 | 154 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 182 | 182 | 2286,7 | 2286,8 | 1411,7 | 1411,7 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

««Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы»»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 3205 | 3205 | 3205 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 16 | 16 | 16 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 861 | 912 | 920 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 27 | 28 | 29 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 0 | 10 | 10  |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 0 | 300 | 311 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 0 | 9 | 10 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2016 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 30.04.2016 г № 106, от 29.07.2016 г № 177, от 12.12.2016 г № 305, от 27.12.2016 г № 329 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта увеличен объем финансирования за счет средств областного бюджета на 2 132,9 тыс.руб. (1913 тыс.руб.на обустройство универсальной спортивной площадки в с. Поводнево, 220 тыс.руб. на Приобретение спортивного оборудования и инвентаря)

По мероприятию Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья увеличен объем финансирования за счет средств областного бюджета на 154 тыс.руб, за счет средств федерального бюджета на 182 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы по мероприятию условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» составили – 2 705,7 тыс.руб.

В рамках областной целевой программы развитие сети плоскостных спортивных сооружений построена спортивная площадка в с.Поводнево на сумму 2391 тыс.руб. (областные средства 1913 тыс.руб., софинансирование из местного бюджета -478 тыс.руб.).

Проведены турниры по футболу среди команд Приволжского сельского поселения. Для проведения турниров были приобретены футбольные манишки для четырех команд, футбольные мячи, медали и памятные кубки, приобретены сетки для футбольных ворот в с.Флоровское, с.Рождественно.

В рамках межбюджетных трансфертов на содействие решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной думы приобретено спортивное оборудование, детский игровой комплекс в с. Мартыново, приобретены футбольные мячи.

Расходы по мероприятию организации библиотечного обслуживания населения составили 145,5 тыс. руб. (в соответствии с оглашением о передаче полномочий ;

Расходы по мероприятию Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры- 236 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 137,8 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья - 490 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R1**= 16/16\*100=100%

Число жителей посетивших мероприятие.

**R2**= 920/912\*100=101%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R3**= 29/28\*100=104%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R4**= 10/10\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R5**= 311/300\*100=104%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 10/9\*100=111%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+101+104+100+104+111) = 103 %

 6

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 103 = 103%

 3880,4/3880,4

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» за 2016**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 30.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 3538,9 | 3396,3 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 5019,9 | 5019,9 | 840,1 | 840,1 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 13,0 | 13,0 |  |  |  |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 1214,7 | 1212,5 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 5019,9 | 5019,9 | 5606,6 | 5461,8 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 31,8 | 32,0 | 32,6 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34,98 | 35,20 | 35,8 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования. | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 0,6 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2016 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 16.03.2016 г № 61, от 19.04.2016 г № 94, от 23.06.2016 г № 153, от 07.12.2016 г № 299 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог сокращен объем финансирования на 888,4 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них увеличен объем финансирования на 5 215,2 тыс.руб.

По мероприятию подготовка проектно-сметной документации сокращен объем финансирования на 87,0тыс.руб.

По мероприятию летнее содержание увеличен объем финансирования на 1 214,7 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Выполнен ремонт автомобильной дороги в с. Флоровское – 3948 тыс.руб. (3610-средства областного бюджета, 338 тыс.руб. –местный бюджет). Выполнены работы по ремонту внутридворовых территорий в с.Поводнево, с. Сера, д. Третьяковка на общую сумму 1912 тыс.руб. (1410 тыс. руб. –областной бюджет, 502 тыс. руб. – местный бюджет).

На зимнее содержание автомобильных дорог всего израсходовано 3396 тыс.руб., из них на зимнее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами израсходовано 1757 тыс.руб. - средства бюджета Мышкинского МР поступившие в бюджет сельского поселения. На зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов израсходовано 1639 тыс.руб.

Расходы на летнее содержание дорог составили 1213 тыс. руб., в том числе ремонт пешеходного перехода в д. Цикалово 60 тыс.руб., ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в с. Рождествено, д. Мартыново и с. Флоровское 259 тыс.руб., устройство разворотной площадки в с. Поводнево 90 тыс.руб., покрытие из щебня в д. Третьяковка 176 тыс.руб., грейдирование дороги в д.Шестихино, текущий ремонт дороги в д. Лагуново, установка дорожных знаков. Выполнены работы по покосу травы обочин дорог, вырубка кустарника на обочинах дорог. Спиливание аварийно-опасных деревьев на автомобильных дорогах.

Проверка сметной документации 13 тыс.руб. Проверка обоснованности сметной стоимости ремонт внутридворовой территории в д. Третьяковка.

Кроме того в 2016 году погашена кредиторская задолженность 2015 года за счет средств областного бюджета (выполнение работ по ремонту внутридворовой территории в с. Сера).

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Общая протяженность дорог всего

**R2**= 32,6/32\*100=102%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R3**= 35,8/35,2\*100=102%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,6/0,2\*100=300%

 Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[1]](#footnote-1)

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+102+102+300) = 151 %

 4

 Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 151 = 153%

 10481,7/10626,55

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» за 2016**

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 24.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  | 1020,0 | 111,7 | 3071,0 | 2931,0 |  |  | Кредиторская задолженность областного бюджета 360,0 тыс.руб. |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 359,0 | 358,6 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 151,0 | 151,0 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  |  |  | 758,4 | 755,1 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  | 503,1 | 303,1 | 513,0 | 512,2 |  |  | Кредиторская задолженность областного бюджета 191,0 тыс.руб. |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 23,0 | 22,7 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 1523,1 | 414,8 | 4875,4 | 4730,6 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

 «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии  | тыс. кВт/ч | 344 | 344 | 339 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 390 | 390 | 495 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 300 | 340 | 524 |
| Акарицидная обработка территории | га. | 16 | 16 | 17 |
| Приобретение, установка урн, контейнеров | шт. | 15 | 15 | 35 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 10 | 10 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 10 | 4 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2016 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 28, от 12.04.2016 г № 87, от 28.04.2016 г № 104, от 29.07.2016 г № 175, от 14.09.2016г № 228, от 12.12.2016 г. №306 в программу были внесены изменения.

 По мероприятию обеспечение организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2016 год составил 4 123 тыс.руб.

По мероприятию озеленение объем финансирования составил 359 тыс.руб.

По мероприятию организация и содержание мест захоронения объем финансирования составил 151 тыс.руб.

 По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2016 год составил 708 тыс.руб.

 По мероприятию организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения объем финансирования на 2016 год составит 106 тыс.руб.

 По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования составил 23 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2015-2017 годы» составили 5 145,5 тыс.руб. В том числе:

По мероприятию организация и содержание уличного освещения израсходовано 3 042,8 тыс.руб., из них расходы на электроэнергию 2325,1 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новый фонарей 256,4 тыс.руб. и 461,3 тыс.руб. комплектующие для ремонта уличного освещения. Установлены светильники в д. Коптево, д. Кокошилово, д. Мартыново, д. Галачевская, д. Синицыно.

 По мероприятию озеленение расходы составили 359 тыс.руб. Произведено спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы, выполнены работы по уничтожения растения борщевик Сосновского.

По мероприятию организация и содержание мест израсходовано 151 тыс.руб. выполнены работы по обработке территории кладбищ от иксодовых клещей и по спиливанию аварийно-опасных деревьев.

По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения расходы составили 755 тыс.руб. Из них сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, уборка несанкционированных свалок 214 тыс.руб., приобретено мусорных контейнеров 35 шт. на сумму 167 тыс.руб. На ремонт памятника погибшим в годы ВОВ д. Коптево израсходовано 200 тыс.руб. Кроме того выполнена работа по обработке территории детских площадок от клещей, приобретено детского игрового оборудования в д. Мартыново и в с. Флоровское.

 По мероприятию организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения расходы составили 815,3 тыс. руб., из них 303,1 тыс. руб. кредиторская задолженность областного бюджета за 2015 года и 512,2 тыс. руб. местный бюджет в том числе:

 - ремонт колодца в д. Рождественно ул. Молодежная на 37,9 тыс. руб.

- ремонт колодца в д. Брагино на 28,6 тыс. руб

- Проверка сметной стоимости сметы на строительство колодца в д.Чебыхино, д.Серково ,д. Игумново 36,5 тыс. руб.

- строительство колодца из ж/б колец в д. Игумново на 96,5 тыс. руб.

- проверка качества питьевой воды 92,1 тыс. руб

- ремонт отмосток вокруг колодца в с.Флоровское, с.Сера с.Шипилово с.Рождественно с.Шабальцево с.Харинское с.Мартыново с.Балакирево с.Галачевская с.Кокошилово 150,3 тыс. руб

Софинансирование по строительству колодцев в д. Чебыхино 27, 8 тыс. руб. и д. Серково 20 тыс. руб.

Чистка колодца село Поводнево 22,5 тыс. руб.

Кроме того имеется кредиторская задолженность областного бюджета за 2016 год в сумме 191,0 тыс. руб

 По мероприятию мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда расходы составили 22,7 тыс. руб. Это уплата взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов за квартиры находящиеся в муниципальной собственности.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 339/344\*100=99%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 495/390\*100=127%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 524/340\*100=154%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/16\*100=106%

Приобретение, установка урн, контейнеров, шт.:

**R5**= 35/15\*100=233%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R6**= 10/10\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R7**= 4/10\*100=4%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (99+127+154+106+233+100+4) = 118 %.

 7

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 118 = 147 %

 5145,5/6398,5

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2015 -2017 годы» за 2016**

 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 19.03.2015 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 160,0 | 160,0 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 35,0 | 28,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 195,0 | 188,4 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2015 -2017 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** |
| Опашка минерализованных полос  | м | 4960 | 4960 | 7050 |
| Приобретение первичных средств пожаротушения | шт | 5 | 5 | 0 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 68 |
| Оборудование подъездов к водоёмам (пирсов) | шт | 0 | 0 | 0 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 0 | 10 | 3 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2016 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.20165 г № 29, от 29.07.2016 г № 176, от 21.09.2016 г № 234, от 07.12.2016 г № 300 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности сокращен объем финансирования на обустройство противопожарных прудов на 40,0 тыс.руб.

По мероприятию обеспечение безопасности людей на водных объектах сокращен объем финансирования на 15,0 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

На мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности израсходовано 160 тыс.руб. На обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах израсходовано 80,0 тыс.руб.; произведена опашка минерализованных полос – 80,0 тыс.руб;

 На мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах израсходовано 35 тыс.руб. Произведена утилизация и вывоз ТБО с береговой территории д. Синицыно, приобретены знаки безопасности на водных объектах.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 7050/4690\*100=150%

Приобретение первичных средств пожаротушения

**R2**= 0/5\*100=0%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 68/37\*100=184%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R4**= 3/10\*100=30%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R5**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (150+0+184+30+100) = 93 %

 5

 85 %<Rст <95%, программа среднерезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 93 = 96%

 188,4/195

90%< Е исп < 100 % программа среднеэффективная.

1. [↑](#footnote-ref-1)