**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2018 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» за 2018**

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г. № 5.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 3290,7 | 3261,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 249,9 | 249,9 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  | 203,0 | 202,9 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  | 307,0 | 307,0 | 453,4 | 433,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | 799,0 | 799,0 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 178,8 | 178,5 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 307,0 | 307,0 | 5174,8 | 5125,1 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

 «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии  | тыс. к Вт/ч | 309 | 309 | 360 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 362 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 395 |
| Акарицидная обработка территории | га. | 17 | 17 | 17 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 6 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 7 | 4 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 16.03.2018 г № 29, от 25.05.2018 г № 86, от 15.08.2018 г № 139, от 08.11.2018 г № 182, от 04.12.2018 г № 205, от 27.12.2018 г № 226 в программу были внесены изменения.

 По мероприятию обеспечение организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2018 год увеличен на 320 тыс.руб.

По мероприятию организация и содержание мест захоронения объем финансирования сокращен на 53 тыс.руб.

 По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2018 год сокращен на 358 тыс.руб.

 По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования на 58 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» составили 5875 тыс.руб. В том числе:

 Из них расходы по разделу «Жилищное хозяйство» составили 178 тыс. руб., это взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов и выполнение работ по газификации жилого дома с Кривец.

Расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» составили 799 тыс. руб., в том числе:

 - Проверка сметной стоимости сметы на строительство колодцев -35 тыс. рублей.

 - Выполнены работы по ремонту колодцев в д. Коптево, д. Шелухино, д. Савёлово,

 п. Мерга, д. Дворково на общую сумму 386 тыс. рублей.

 -Построены колодцы в д.Гордеевка, д. Крутово, д. Киселево, д. Балакирево на общую сумму 378 тыс. рублей

Расходы по разделу «Благоустройство» составили 4 898 тыс. руб., в том числе:

* + - * *Уличное освещение* – 3 261 тыс.руб., из них расходы на электроэнергию -2 874 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новый фонарей и приобретение комплектующих для ремонта фонарей уличного освещения – 387 тыс.руб.
* *Озеленение* – 250 тыс.руб. Произведено спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы.
* *Организация и содержание мест захорон*ения - 203 тыс.руб. выполнены работы по обработке территории кладбищ от иксодовых клещей, ремонту ограждения и по спиливанию аварийно-опасных деревьев,.
* *Прочие мероприятия по благоустройству* – составили 384 тыс.руб., в том числе:
* уборка несанкционированных свалок- 179 тыс.руб.,
* выполнен ремонт памятников погибшим в годы ВОВ на сумму 137 тыс.руб.
* обустройство мест массового отдыха - 68 тыс.руб.

 В рамках Губернаторского проекта «Решаем вместе» направление «Поддержка местных инициатив» выполнено обустройство детской площадки в с.Поводнево- 357 тыс.руб. (Областной бюджета - 307 тыс. руб., бюджета поселения - 46 тыс. руб. софинансирование жителей - 4 тыс. руб.)

 Виды работ:

- Обустройство территории детской игровой площадки –91 тыс. руб.,

- Приобретение и установка детского игрового комплекса - 265 тыс. руб.

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области», мероприятие Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности приобретены и установлены уличное игровое оборудование для детской площадки в с.Поводнево - 277 тыс руб. Приобретено и обустроено ограждение детской игровой площадки – 166 тыс. руб. Всего по программе израсходовано 443 тыс.руб. (Областной бюджета - 266 тыс. руб., бюджета поселения - 173 тыс. руб. софинансирование жителей - 4 тыс. руб.)

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 360/309\*100=116%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 362/264\*100=137%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 395/395\*100=100%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/17\*100=100%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R5**= 6/5\*100=120%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R6**= 4/7\*100=57%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (116+137+100+100+120+57) = 105 %.

 6

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 105 = 106%

 5432,1/5481,8

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**««Развитие культуры, физической культуры, спорта**

**и молодежной политики в Приволжском сельском**

**поселении на 2016-2018 годы»» за 2018**

 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 31.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 131,8 | 131,8 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 73,6 | 73,6 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 198,9 | 198,9 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для организации досуга жителей поселения |  |  |  |  | 163,1 | 163,1 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 43,6 | 43,6 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 611,0 | 611,0 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2016-2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 3205 | 3205 | 2994 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 16 | 16 | 41 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 861 | 1033 | 1940 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 27 | 32 | 65 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 0 | 10 | 10 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 0 | 350 | 710 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 0 | 11 | 24 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.08.2018 г. № 137, от 14.11.2018 г. № 192, от 17.12.2018 г. № 210 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта сокращен объем финансирования на 206,4 тыс.руб., увеличен объем финансирования на Создание условий для организации досуга жителей поселения на 163,1 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы по культуре составили 163 тыс.руб. - приобретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла, , проведение праздников «День деревни», приобретение подарков на «День пожилого человека».

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили – 44 тыс.руб. Проведены турниры по футболу среди команд Приволжского сельского поселения, участники турниров были награждены медалями и памятными кубками.

Приобретена футбольная форма для участников турниров, сетки для футбольных ворот, сетка для волейбола.

Расходы по мероприятию организации библиотечного обслуживания населения составили 73,6 тыс. руб. (в соответствии с оглашением о передаче полномочий;

Расходы по мероприятию Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры- 198,9 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 131,8 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода.

Общая численность жителей, проживающих на территории поселения

**R1**= 2994/3205\*100=93%

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R2**= 41/16\*100=256%

Число жителей посетивших мероприятие.

**R3**= 1940/1043\*100=186%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R4**= 65/32\*100=203%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R5**= 10/10\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 710/350\*100=203%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R7**= 24/11\*100=218%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (93+256+186+203+100+203+218) = 180 %

 7

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 180 = 180%

 611/611

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**программу «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы**

 **за 2018 год.**

 Муниципальная программа программу «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.03.2017 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно - правовое обеспечениепрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационные мероприятия | 219,6 | 206,8 | 290,1 | 273,3 | 290,1 | 273,3 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 219,6 | 206,8 | 290,1 | 273,3 | 290,1 | 273,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Количество семей | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 7, от 11.07.2018 г № 105, от 08.11.2018 г № 185, от 27.12.2018 г № 227 в программу были внесены изменения: увеличен объем финансирования на реализацию мероприятий программы, в части средств областного и федерального бюджета.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории Приволжского сельского поселения, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, построила индивидуальный жилой дом.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты

**R1**= 1/1\*100=100%

Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым

**R2**= 100/100\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

 2

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 105 %

 915,3/963,3

 Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» за 2018**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 05.02.2016 г № 30.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 3847,6 | 3722,9 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 2620,6 | 2620,6 | 137,9 | 137,9 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  |  |  | 115,0 | 114,0 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 656,6 | 656,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2620,6 | 2620,6 | 4757,1 | 4631,2 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2016 -2018 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 31,8 | 32,5 | 34,2 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34,98 | 32,59 | 37,62 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 1,0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 16.03.2018 .г № 30, от 25.05.2018 г № 87, от 19.11.2018 г № 198, от 27.12.2018 г № 223 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог увеличен объем финансирования на 181 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них увеличен объем финансирования на 2 758,5  тыс.руб.

По мероприятию подготовка проектно-сметной документации увеличен объем финансирования на 115 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 7 252 тыс.руб. (98% от годового плана). В том числе за счет средств областного бюджета 2 621 тыс.руб.

Были выполнены работы по ремонту дорог:

- в д. Шестихино на сумму 1 384 тыс.руб. Из них 1 315 тыс.руб. средства областного бюджета, 69 тыс.руб. средства местного бюджета.

- в д. Тараканово на сумму 1 375 тыс.руб. Из них 1 306 тыс.руб. средства областного бюджета, 69 тыс.руб. средства местного бюджета.

На зимнее содержание автомобильных дорог израсходовано 3 722 тыс.руб., из них на зимнее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами израсходовано 2 066 тыс.руб. - средства бюджета Мышкинского МР поступившие в бюджет сельского поселения.

На зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов израсходовано 1 656 тыс.руб.

 Расходы на летнее содержание дорог составили 657 тыс. руб.

- Углубление водопропускной трубы в д.Синицино -24 тыс.руб.

- Очистка водопропускной трубы на автомобильной дороге в д.Крюково -10 тыс.руб.

-Подсыпка неровностей в д. Кизнево - 10 тыс.руб.

-Грейдирование автомобильных дорог в д.Муракино, д.Петровское, д. Зиновская, д.Языково, д Осташево, д.Бурдуково - 79 тыс.руб.

- Выполнены работы по покосу травы на обочинах дорог- 40 тыс.руб.

- Выполнение предупредительных работ от наводнений на автомобильной дороге в с. Поводнево - 50 тыс.руб.

- Выполнение работ по благоустройству дорожного полотна в д. Палкино -88 тыс.руб.

-Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в д.Кокошилово -80 тыс.руб.

- Восстановление не ровности проезжей части на дороге в д. Палкино – 217 тыс.руб.

- Выполнение работ по ремонт пешеходного моста в д.Красново -26 тыс.руб.

- Выполнение работ по спиливанию аварийно опасных деревьев на придорожной полосе в д.Палкино -33 тыс.руб.

Расходы по проверке обоснованности сметной стоимости на ремонт дорогв д.Тараканово, д.Шестихино - 52 тыс.руб.

Подготовка межевых планов по дорогам - 62 тыс.руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Общая протяженность дорог всего

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R2**= 34,2/32,5\*100=105%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R3**= 37,62/32,59\*100=115%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,1/0,2\*100=50%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+105+115+50) = 93 %

 4



Программа среднерезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 93 = 95%

 7251,9 /7377,7

программа среднеэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 -2020 годы»**

**за 2018 год.**

 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г № 3.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 173,6 | 173,6 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 44,9 | 44,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 218,5 | 218,5 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** |
| Опашка минерализованных полос  | м | 4960 | 4960 | 7050 |
| Чистка противопожарных прудов | шт | 5 | 5 | 4 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 37 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 3 | 3 | 0 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 23.04.2018 г. № 61, от 08.11.2018 г № 183, от 04.12.2018 г № 204, от 27.12.2018 г № 225, в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности увеличен объем финансирования на чистку противопожарных прудов на 27,4 тыс.руб., сокращен объем финансирования на содержание прорубей на 33,8 тыс.руб. и опашку минерализованных полос на 30,1 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности составили 173,6 тыс.руб., в том числе на обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах израсходовано 36,2 тыс.руб.; произведена опашка минерализованных полос - 80,0 тыс.руб., выполнены работы по углублению противопожарных водоёмов в с.Шипилово, д.Крюково, с.Харинское, д.Глотово на сумму 57,4 тыс.руб.

Расходы по обеспечению безопасности граждан на водных объектах составили 45 тыс.руб. Произведены водолазные работы по обследованию и очистке дна места для купания на р.Волга в районе д. Синицыно, приобретен инвентарь и снаряжение для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 7050/4690\*100=150%

Чистка противопожарных прудов

**R2**= 4/5\*100=80%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 37/37\*100=100%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R4**= 0/3\*100=0%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R5**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (150+80+100+0+100) = 86 %

 5

 

Программа среднерезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 86 = 86%

 218,5/218,5

 

Программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения**

 **на 2018 – 2020 годы»**

**за 2018**

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сель­ского поселения на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 12.02.2018 г. № 23

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обустройство детских игровых площадок | 188,8 | 188,8 | 77,1 | 77,1 | 172,9 | 172,9 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 188,8 | 188,8 | 77,1 | 77,1 | 172,9 | 172,9 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сель­ского поселения на 2018 – 2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество проектов, реализованных с участием граждан по мероприятию Обустройство детских игровых площадок | единиц | 0 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 23.04.2018 г № 63, в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области», мероприятие Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности приобретены и установлены уличное игровое оборудование для детской площадки в с. Поводнево - 277 тыс. руб. Приобретено и обустроено ограждение детской игровой площадки – 166 тыс. руб. Всего по программе израсходовано 443 тыс.руб. Средства областного бюджета - 77 тыс. руб., средства федерального 189 тыс.руб., средства бюджета поселения - 173 тыс. руб. софинансирование жителей - 4 тыс. руб.)

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество проектов, реализованных с участием граждан по мероприятию Обустройство детских игровых площадок, единиц.:

**R1**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100) = 100 %.

 1

Rст ≥100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 100%

 438,8/438,8

Е исп ≥100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»**

**за 2018**

 Муниципальная программа «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 6.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  | 492,1 | 475,4 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  | 280,0 | 258,8 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 772,1 | 734,2 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | Чел. | 5 | 5 | 5 |
| Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих | % | 33% | 33% | 33% |
| Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт | Ед. | 2 | 2 | 5 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 12.02.2018 г № 20, от 23.04.2018 г № 62, от 08.11.2018 г № 184, от 27.12.2018 г № 224 в программу были внесены изменения.

 По мероприятию Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении объем финансирования на 2018 год увеличен на 76 тыс.руб.

По мероприятию Повышение эффективности использования муниципального имущества объем финансирования увеличен на 10 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы» составили 734,2 тыс.руб.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

*- Мероприятия развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении.- 475,4 тыс.руб.*

Приобретение и обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения, в том числе ремонт и заправка картриджей, повышение квалификации и обучение специалистов, услуги связи, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации, ежегодные членские и целевые взносы участников Совета муниципальных образований

*- Мероприятия повышение эффективности использования муниципального имущества – 258,8 тыс.руб.*

 Проведение ремонтных работ в зданиях Администрации, проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов, постановки их на кадастровый учет, проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них Осуществление оценки рыночной стоимости муниципального имущества. Обслуживание пожарной сигнализации зданий.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, чел..:

**R1**= 5/5\*100=100%

Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих, %.:

**R2**= 33/33\*100=100%

Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности, Ед.:

**R3**= 2/2\*100=100%

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт, Ед.:

**R4**=5/2\*100=250%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100+100+250) = 138 %.

 4

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 138 = 131%

 772,1/734,2

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Приволжском сельском поселении на 2018-2022 годы.»**

**за 2018**

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Приволжском сельском поселении на 2018-2022 годы.» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 12.02.2018 г. № 21.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Мероприятия по комплексному благоустройству дворовых территорий |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения |  |  |  |  | 29,2 |  |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 3 | Мероприятия по организации и содержанию прочих объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 49,2 |  |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

 «Формирование современной городской среды в Приволжском сельском поселении на 2018-2022 годы.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 1 | 0 | 0 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт | 1 | 0 | 0 |
| Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству заинтересованных лиц | % | 1 | 0 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2018 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 01.10.2018 г № 169 в программу были внесены изменения.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 На 2018 год были запланированы расходы по подготовке проектно сметной документации. Фактически расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Приволжском сельском поселении на 2018-2022 годы.» не производились.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.:

**R1**= 0/0\*100=0%

Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, шт.:

**R2**= 0/0\*100=0%

Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству заинтересованных лиц, %:

**R3**= 0/0\*100=0%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (0+0+0) = 0 %.

 3

 программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 0 = 0 %

 0/49,2

 программа низкоэффективная.

1. «Перечень автомобильных дорог» утвержденный Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения №119 от 27.12.2011 года(С изменениями от 30.12.2013 г. №174) [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании Акта выполненных работ, предоставленного согласно заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)