**Сводная информация по оценке результативности и эффективности**

**реализации муниципальных программ Приволжского сельского поселения за 2019 год**

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» за 2019**

 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г. № 5.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Организация и содержание уличного освещения |  |  |  |  | 3444,5 | 3336,6 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Озеленение |  |  |  |  | 149,4 | 149,4 |  |  |  |
| 3 | Организация и содержание мест захоронения |  |  | 181,2 | 181,2 | 47,5 | 47,5 |  |  |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения |  |  | 25,0 | 25,0 | 173,9 | 90,9 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 5 | Организация нецентрализованного холодного водоснабжения на территории поселения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения |  |  |  |  | 879,0 | 879,0 |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда |  |  |  |  | 220,0 | 83,5 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 206,2 | 206,2 | 4914,3 | 4586,9 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

 «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата за поставку электрической энергии  | тыс. к Вт/ч | 309 | 309 | 320 |
| Техническое обслуживание приборов уличного освещения (количество светильников) | шт | 264 | 264 | 288 |
| Выкашивание территорий общего пользования | соток | 395 | 395 | 395 |
| Акарицидная обработка территории | га. | 17 | 17 | 17 |
| Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ | шт. | 5 | 5 | 5 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения | шт | 7 | 7 | 3 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2019 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.02.2019 г № 43, от 23.03.2019 г № 56, от 24.07.2019 г № 131, от 16.10.2019 г № 183, от 02.12.2019 г № 208 в программу были внесены изменения.

 По мероприятию обеспечение организация и содержание уличного освещения объем финансирования на 2019 год увеличен на 526 тыс.руб.

По мероприятию организация и содержание мест захоронения объем финансирования сокращен на 27 тыс.руб.

 По мероприятию прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения объектах увеличен объем финансирования на 2019 год увеличен на 367 тыс.руб.

 По мероприятию по содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда увеличен объем финансирования на 200 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» составили 5060 тыс.руб. В том числе:

Из них расходы по разделу «Жилищное хозяйство» составили 83 тыс. руб., это взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов и выполнение работ по ремонту крыльца дома (жил.фонд) в д. Третьяковка.

Расходы по разделу «Коммунальное хозяйство» составили 879 тыс. руб., в том числе:

 - Проверка сметной стоимости сметы на строительство колодцев -21 тыс. рублей.

 - Выполнены работы по ремонту колодцев в д. Петряево, д. Черноусово, д. Старово, с.Харинское

 д. Власовская, д. Тимонино, д. Федорково, с.Поводнево, д.Ларионовская, д.Шестихино, д.Коптево на общую сумму 440 тыс. рублей.

 -Построены колодцы в д. Власовская, д. Романовка, д. Синицино на общую сумму 415 тыс. рублей

- Проведено исследование питьевой воды в деревнях: Крутово, Синицыно, Чебыхино, Галачевская, Романовка, Киселово на общую сумму 3 тыс.рублей

Расходы по разделу «Благоустройство» составили 4 098 тыс. руб., в том числе:

* + - * *Уличное освещение* – 3 337 тыс.руб., из них расходы на электроэнергию -2 658 тыс.руб., техническое обслуживание уличного освещения, монтаж и установка новый фонарей и приобретение комплектующих для ремонта фонарей уличного освещения – 313 тыс.руб., приобретение комплектующих для ремонта фонарей уличного освещения – 366 тыс.рублей.
* *Озеленение* – 149 тыс.руб. Произведено спиливание аварийно-опасных деревьев, выкашивание травы.
* *Организация и содержание мест захорон*ения - 229 тыс.руб. выполнены работы по обработке территории кладбищ от иксодовых клещей, ремонту ограждения и по спиливанию аварийно-опасных деревьев,.
* *Прочие мероприятия по благоустройству* – составили 91 тыс.рублей

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Оплата за поставку электрической энергии, тыс. кВт/ч.:

**R1**= 320/309\*100=104%

Техническое обслуживание приборов уличного освещения, шт.:

**R2**= 288/264\*100=109%

Выкашивание территорий общего пользования, соток:

**R3**= 395/395\*100=100%

Акарицидная обработка территории, га.:

**R4**=17/17\*100=100%

Ремонт памятников и мемориальных комплексов участникам ВОВ, шт.:

**R5**= 5/5\*100=100%

Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения, шт.:

**R6**= 3/7\*100=43%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (104+109+100+100+100+43) = 93 %.

 6

85 % < Rст < 95 % программа среднерезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 93 = 99%

 4793,1/5120,5

90 % < Еисп < 100 % программа среднеэффективная

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**««Развитие культуры, физической культуры, спорта**

**и молодежной политики в Приволжском сельском**

**поселении на 2019-2021 годы»» за 2019**

 Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2019-2021 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 04.02.2019 г № 24.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Молодежная политика и оздоровление детей |  |  |  |  | 133,8 | 133,8 |  |  |  |
| 2 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  | 74,7 | 74,7 |  |  |  |
| 3 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организации культуры |  |  |  |  | 201,9 | 201,9 |  |  |  |
| 4 | Создание условий для организации досуга жителей поселения |  |  |  |  | 130,0 | 102,8 |  |  |  |
| 5 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта |  |  |  |  | 46,2 | 46,2 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 586,6 | 559,4 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики в Приволжском сельском поселении на 2019-2021 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая численность жителей, проживающих на территории поселения | чел. | 3205 | 3205 | 2727 |
| Количество культурно – досуговых мероприятий | шт | 16 | 16 | 37 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 861 | 1033 | 1920 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 27 | 32 | 70 |
| Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт | 0 | 10 | 10 |
| Число жителей посетивших мероприятие. | шт | 0 | 350 | 705 |
| Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей | % | 0 | 11 | 26 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 21.10.2019 г. № 185 в программу были внесены изменения.

Объем финансирования по программе сокращен на 43,8 тыс. рублей.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы по культуре составили 379 тыс.руб. - приобретение подарков для участников ВОВ и тружеников тыла, проведение праздников «День деревни», приобретение подарков на «День пожилого человека».

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили – 46 тыс.руб. Проведены турниры по футболу среди команд Приволжского сельского поселения, участники турниров были награждены медалями и памятными кубками.

Расходы по мероприятию организации библиотечного обслуживания населения составили 74,7 тыс. руб. (в соответствии с оглашением о передаче полномочий;

Расходы по мероприятию Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры- 201,9 тыс. руб.;

Расходы по мероприятию Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 133,8 тыс. руб.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода.

Общая численность жителей, проживающих на территории поселения

**R1**= 2727/3205\*100=85%

Количество культурно – досуговых мероприятий

**R2**= 37/16\*100=231%

Число жителей посетивших мероприятие.

**R3**= 1920/1033\*100=186%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R4**= 70/32\*100=219%

Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

**R5**= 10/10\*100=100%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R6**= 705/350\*100=201%

Доля жителей посетивших мероприятия из общей численности жителей

**R7**= 26/11\*100=236%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (93+256+186+203+100+201+218) = 180 %

 7

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 180 = 189%

 559/587

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

 **«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы**

 **за 2019 год.**

 Муниципальная программа «Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.03.2017 г № 38.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Нормативно - правовое обеспечениепрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационные мероприятия | 214,3 | 209,5 | 170,0 | 166,2 | 170,0 | 166,2 |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 214,3 | 209,5 | 170,0 | 166,2 | 170,0 | 166,2 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Поддержка молодых семей Приволжского сельского поселения в приобретении (строительстве) жилья» на 2017-2019 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | Количество семей | 1 | 1 | 1 |
| Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым | % | 100 | 100 | 100 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 02.04.2019 г. № 62 в программу были внесены изменения: увеличен объем финансирования на реализацию мероприятий программы, в части средств областного и федерального бюджета.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Одна молодая семья, зарегистрированная на территории Приволжского сельского поселения, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, приобрела двухкомнатную квартиру.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество молодых семей, получивших в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты

**R1**= 1/1\*100=100%

Соотношение количества молодых семей, фактически получивших государственную поддержку, с плановым

**R2**= 100/100\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+100) = 100 %

 2

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 100 = 102 %

 541,9/554,3

 Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории**

**Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы» за 2019**

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 21.01.2019 г № 12.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ[<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Зимнее содержание дорог |  |  |  |  | 5113,5 | 4218,3 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них |  |  | 2222,8 | 2222,8 | 129,7 | 129,7 |  |  |  |
| 3 | Подготовка проектно-сметной документации |  |  | 55,9 | 55,9 | 122,2 | 83,1 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 4 | Летнее содержание |  |  |  |  | 340,8 | 56,5 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | 2278,7 | 2278,7 | 5706,2 | 4487,6 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие дорожного хозяйства на территории

Приволжского сельского поселении на 2019 -2021 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая протяженность дорог всего[[1]](#footnote-1) | км | 90,9 | 90,9 | 90,9 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 31,8 | 32,5 | 34,7 |
| Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 34,98 | 32,59 | 38,17 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования.[[2]](#footnote-2) | км/п.м. | 0,2 | 0,2 | 0,5 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.02.2019 .г № 45, от 08.04.2019 г № 63, от 23.07.2019 г № 130, от 02.12.2019 г № 207 в программу были внесены изменения.

По мероприятию зимнее содержание дорог увеличен объем финансирования на 278 тыс.руб.

По мероприятию ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них увеличен объем финансирования на 2 003,9  тыс.руб.

По мероприятию летнее содержание дорог сокращен объем финансирования на 90,7 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог составили 6 688 тыс.руб. (85% от годового плана). В том числе за счет средств областного бюджета 2 223 тыс.руб.

Выполнены работы по ремонту дорог:

- в д. Федорково на сумму 1 302 тыс.руб. Из них 1 243 тыс.руб. средства областного бюджета, 59 тыс.руб. средства местного бюджета.

- в с. Сера по ул. Сидоровская на сумму 972 тыс.руб. Из них 923 тыс.руб. средства областного бюджета, 49 тыс.руб. средства местного бюджета.

Расходы на проектно-сметную документацию, межевание и постановку на кадастровый учет составили 139 тыс. руб. в том числе за счет средств областного бюджета 56 тыс. рублей.

На зимнее содержание автомобильных дорог израсходовано 4 218 тыс.руб., из них на зимнее содержание автомобильных дорог между населенными пунктами израсходовано 2 033 тыс.руб. - средства бюджета Мышкинского МР поступившие в бюджет сельского поселения.

На зимнее содержание дорог внутри населенных пунктов израсходовано 2 185 тыс. рублей.

Расходы на летнее содержание дорог составили 57 тыс. рублей

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Общая протяженность дорог всего

**R1**= 90,9/90,9\*100=100%

Протяженность дорог с твердым покрытием

**R2**= 34,7/32,5\*100=107%

Доля протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования

**R3**= 37,17/32,59\*100=117%

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

**R4**=0,5/0,2\*100=250%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (100+107+117+250) = 143 %

 4

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 143 = 168%

 6766,3 /7784,9

Е исп ≥ 100%программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 -2020 годы» за 2019 год.**

 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 15.01.2018 г № 3.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  | 200,0 | 139,3 |  |  |  |
| 2 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 216,0 | 155,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| базовое | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности** |
| Опашка минерализованных полос  | м | 4960 | 4960 | 7200 |
| Чистка противопожарных прудов | шт | 5 | 5 | 1 |
| Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах | шт | 37 | 37 | 31 |
| **2.**   **Обеспечение безопасности людей на водных объектах** |
| Приобретение знаков безопасности на водных объектах | шт | 3 | 3 | 12 |
| Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора) | шт | 1 | 1 | 1 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

 В течение 2019 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.02.2019 г. № 42, от 21.10.2019 г № 184 в программу были внесены изменения.

По мероприятию обеспечение первичных мер пожарной безопасности увеличен объем финансирования на чистку противопожарных прудов на 50,0 тыс.руб., сокращен объем финансирования на приобретение первичных средств пожаротушения на 10,6 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности составили 139,3 тыс.руб., в том числе на обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах израсходовано 50,0 тыс.руб.; произведена опашка минерализованных полос - 80,0 тыс.руб., приобретены первичные средства пожаротушения – 9,3 тыс.рублей.

Расходы по обеспечению безопасности граждан на водных объектах составили 16 тыс.руб. Приобретены знаки безопасности на водных объектах на 6 тыс. рублей. Произведены водолазные работы по обследованию и очистке дна мест массового отдыха для купания на р.Волга. Расходы на эти цели составили – 10 тыс.рублей.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Опашка минерализованных полос

**R1**= 7200/4690\*100=145%

Чистка противопожарных прудов

**R2**= 1/5\*100=20%

Обустройство и содержание противопожарных прорубей в населенных пунктах

**R3**= 31/37\*100=84%

Приобретение знаков безопасности на водных объектах

**R4**= 12/3\*100=400%

Оборудование мест массового отдыха (уборка мусора)

**R5**= 1/1\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (145+20+84+400+100) = 150 %

 5

 Rст ≥ 95%, программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 150 = 208%

 155,3/216,0

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сельского поселения**

 **на 2018 – 2020 годы»**

**за 2019**

 Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сель­ского поселения на 2018 – 2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 12.02.2018 г. № 23

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание и обустройство зон отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обустройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

Устойчивое развитие сельских территорий Приволжского сель­ского поселения на 2018 – 2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество проектов, реализованных с участием граждан по мероприятию Обустройство детских игровых площадок | единиц | 0 | 1 | 0 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течение 2019 года каких-либо изменений в не вносилось.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество проектов, реализованных с участием граждан по мероприятию Обустройство детских игровых площадок, единиц.:

**R1**= 0/1\*100=0%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (0) = 0 %.

 1

Rст < 85 % программа низкорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 0 = 0%

 0

Е исп < 90 % программа низкоэффективная.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы и оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы Приволжского сельского поселения**

**«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»**

**за 2019**

 Муниципальная программа «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения от 17.01.2018 г. № 6.

**1. Информация о финансировании муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ВЦП/основного мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Причина отклонения объемов финансирования от плана |
| ФБ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) | ОБ <\*> | МБ | ВИ [<\*>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D1%8F%5CDocuments%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%AF%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022_01_2014%20N%2028-%D0%BF%20%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5.rtf#Par1200) |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  | 516,4 | 454,6 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
| 2 | Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  | 329,9 | 297,7 |  |  | Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 846,3 | 752,3 |  |  |  |

**2. Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| базовое   | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | Чел. | 5 | 5 | 6 |
| Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих | % | 33% | 33% | 43% |
| Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт | Ед. | 2 | 2 | 2 |

**3. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

В течении 2019 года Постановлениями Администрации Приволжского сельского поселения от 15.02.2019 г № 41, от 22.10.2019 г № 187 в программу были внесены изменения.

 По мероприятию Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении объем финансирования на 2019 год увеличен на 467 тыс.руб.

По мероприятию Повышение эффективности использования муниципального имущества объем финансирования увеличен на 272 тыс.руб.

**4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

 Расходы на реализацию муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2018 -2020 годы» составили 753 тыс.руб.

В рамках программы были реализованы следующие мероприятия:

*- Мероприятия развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении.- 455 тыс.руб.*

Приобретение и обслуживание компьютерной техники, программного обеспечения, в том числе ремонт и заправка картриджей, повышение квалификации и обучение специалистов, услуги связи, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации, ежегодные членские и целевые взносы участников Совета муниципальных образований

*- Мероприятия повышение эффективности использования муниципального имущества – 298 тыс.руб.*

 Проведение ремонтных работ в зданиях Администрации, проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов, постановки их на кадастровый учет, проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, оформление прав собственности на объекты недвижимого имущества, составляющие казну. Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с постановкой на кадастровый учет, оформление прав собственности на них Осуществление оценки рыночной стоимости муниципального имущества. Обслуживание пожарной сигнализации зданий.

**5.Оценки результативности и эффективности реализации**

**муниципальной программы.**

1. Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода.

$$R=\frac{P\_{факт}}{P\_{план}}×100\%;$$

 - фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

 - плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации, чел..:

**R1**= 6/5\*100=120%

Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих, %.:

**R2**= 43/33\*100=130%

Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности, Ед.:

**R3**= 2/2\*100=100%

Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт, Ед.:

**R4**=2/2\*100=100%

Индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:



где:

 - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

**Rст** = (120+130+100+100) = 113 %.

 4

Rст больше 100 % программа высокорезультативная.

2. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.



 - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

 - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

**Е исп** = 23 = 127%

 752,3/846,3

Е исп больше 100 % программа высокоэффективная.

1. «Перечень автомобильных дорог» утвержденный Постановлением Администрации Приволжского сельского поселения №119 от 27.12.2011 года(С изменениями от 30.12.2013 г. №174) [↑](#footnote-ref-1)
2. На основании Акта выполненных работ, предоставленного согласно заключенного Муниципального контракта [↑](#footnote-ref-2)