ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «     » 2024 года                                                                                  №

Об утверждении муниципальной программы

«Эффективная власть в Приволжском сельском

поселении на 2024 -2026 годы»

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации», на основании постановления Администрации Приволжского сельского поселения № 23 от 03.03.2015 г «Об утверждении Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения», постановления Администрации Приволжского сельского поселения 03.11.2017 г. № 181 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Приволжского сельского поселения»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2024 -2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2024 -2026 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

- Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Приволжского

сельского поселения	                            Е.Н. Коршунова

Приложение  к

Постановлению Администрации

Приволжского сельского поселения

от «     » 2024  года  №

Муниципальная программа

«Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2024 -2026 годы»

Паспорт
Муниципальной программы «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2024 -2026 годы»

| 1 | Наименование муниципальной программы | «Эффективная власть в Приволжском сельском поселении на 2024 -2026 годы» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки муниципальной программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - Постановление Администрации Приволжского сельского поселения от 03.03.2015 г. № 23 «Об утверждении Положения о разработке утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Приволжского сельского поселения» |
| 3 | Заказчик программы | МУ «Администрация Приволжского СП» |
| 4 | Разработчик муниципальной программы | Консультант Администрации Приволжского сельского поселения |
| 5 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава Приволжского сельского поселения |
| 6 | Цель программы | 1. Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих уровню решаемых ими задач. 2. Развитие имущественно-земельных отношений в поселении посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышение эффективности управления и использования муниципальной собственности. |
| 7 | Задачи программы | - совершенствование муниципальных правовых актов администрации Приволжского сельского поселения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области; - повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих администрации Приволжского сельского поселения, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста; -организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в Приволжского сельского поселения; - полная инвентаризация объектов муниципальной собственности; - оформление прав собственности на объекты, расположенные на территории Приволжского сельского поселения по которым не определены собственники и объектам признанным бесхозяйным, для дальнейшего принятия в муниципальную собственность составляющие казну Приволжского сельского поселения; - активизация работы по закреплению земельных участков за объектами недвижимости, находящимися в собственности Приволжского сельского поселения; - усиление конкуренции и прозрачности при приватизации или сдаче в аренду имущества и земельных участков (использование механизма независимой оценки определения рыночной стоимости имущества, размера арендной платы; обязательность опубликования в средствах массовой информации и в сети «Интернет» сведений о приватизации или о предоставлении в аренду имущества и земельных участков, отчуждение неликвидного имущества, отчуждение имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства); - обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества; - осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества. |
| 8 | Перечень основных мероприятий программы | 1. Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении 2.Повышение эффективности использования муниципального имущества |
| 9 | Сроки и этапы реализации программы | 2024-2026 годы. |
| 10 | Перечень подпрограмм муниципальной программы | Программа не содержит подпрограмм |
| 11 | Объемы и источники финансирования программ | Всего по программе 1 126 000,00 рублей, в том числе по годам реализации: 2024 год – 1 126 000,00 рублей - средства бюджета Приволжского сельского поселения 2025 год – 0,00 рубль - средства бюджета Приволжского сельского поселения 2025 год – 0,00 рублей - средства бюджета Приволжского сельского поселения Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024 – 2026 годов, могут быть уточнены с учетом возможностей средств бюджета поселения. |
| 12 | Ожидаемые результаты | В результате реализации муниципальной программы планируется: - Повысить профессиональную компетентность муниципальных служащих Администрации Приволжского сельского поселения, создать условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста; - Сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в Администрации Приволжского сельского поселения; - Сформировать позитивный имидж муниципального служащего, обеспечить открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления; - Создать условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления; - Провести полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности, оформить право собственности на муниципальное имущество, обеспечить его надлежащее содержание, эксплуатацию и сохранность. |

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечивающий реализацию принципа народовластия, и является центральным звеном в механизме взаимодействия гражданского общества и государства.

Реализация Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» выявила необходимость повышения уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и дефицит кадров управленческого звена, что, безусловно, отражается на качестве работы органов местного самоуправления Приволжского сельского поселения.

Преодоление сложившейся ситуации возможно в результате реализации мер, направленных на развитие муниципальной службы.

Предложенная программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно которой развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми за счет средств местных бюджетов.

Стратегические документы федерального и регионального уровня ставят перед органами местного самоуправления новые задачи, решение которых требует изменения подходов к организации муниципальной службы Приволжского сельского поселения. Это и реализация принципов новой кадровой политики в сфере отбора и оценки кадров, и обеспечение открытости деятельности органов местной власти, и внедрение современных кадровых технологий и инструментов в кадровую работу.

Механизмом и инструментом реализации функций и задач органов местного самоуправления является муниципальная служба. В связи с этим развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

На повышение результативности деятельности муниципальных служащих существенное влияние оказывают условия работы, материально-техническое обеспечение, использование информационных технологий. В течение последних лет материально-техническая база в поселении существенно не обновлялась, не все специалисты обеспечены современным компьютерным оборудованием, существует потребность в приобретении оргтехники, и проведении ремонта служебных помещений.

Приволжское сельское поселение имеет в собственности два автомобиля: Лада Калина 219470 и Лада Гранта. Территория Приволжского поселения составляет 94 312 га или 85 % площади Мышкинского муниципального района. На территории Приволжского сельского поселения расположено 211 населенных пунктов. Поселение занимает всю левобережную зону реки Волга, протяженность от крайних населённых пунктов по автомобильным дорогам составляет 90,9 км. Автомобиль необходим для исполнения функций Администрации и своевременного реагирования на просьбы и обращения граждан поселения. Поэтому требуется ремонт  имеющегося автотранспорта и приобретение нового.

Среди планируемых направлений развития муниципальной службы на ближайшее время является внедрение системы электронного документооборота в Приволжском сельском поселении, а так же замена устаревшего компьютерного оборудования и приобретение нового программного обеспечения.

Реализация мероприятий программы будет способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальную организационно-правовую основу развития муниципальной службы в Приволжском сельском поселении.

Проведение экономических реформ и развитие рыночных отношений в Российской Федерации существенно повысило экономическую и социальную значимость имущественно-земельных отношений и обусловило необходимость разработки новых подходов и моделей управления муниципальным имуществом, направленных на получение оптимального экономического и социального эффекта от его использования.

В составе муниципального имущества Приволжского сельского поселения находятся объекты недвижимого и движимого имущества – жилые и нежилые здания (помещения), транспортные средства, автомобильные дороги общего пользования, иные объекты основных средств.

С целью эффективного управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками необходимо создать единую систему учета всего муниципального имущества в электронном виде. Для формирования данной системы необходимо наличие технической документации на объекты недвижимости и кадастровые паспорта на земельные участки.

Одной из важнейших проблем является отсутствие регистрации права собственности на земельные участки и жилые и нежилые здания за Приволжским сельским поселением. Для ликвидации этой проблемы следует провести кадастровые работы в отношении земельных участков, в том числе и под объектами, находящимися в собственности  Приволжского сельского поселения, оформить техническую документацию на муниципальное имущество.

Для проведения аукционных торгов по продаже права аренды либо продаже в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, иного движимого и недвижимого имущества  Приволжского сельского поселения необходимо осуществить рыночную оценку указанных объектов.

По некоторым объектам, расположенным на территории Приволжского сельского поселения не определены собственники и не запущена процедура признания имущества бесхозяйным, для дальнейшего принятия в муниципальную собственность данного имущества необходимо оформление технической документации. Часть объектов, находящихся в собственности Приволжского сельского поселения, не поставлено на кадастровый учет, в связи с этим не осуществлена государственная регистрация права.

Для обеспечения надлежащего содержания имущества казны собственник имущества обязан нести расходы на содержание данного имущества, т.е. оплату коммунальных услуг, техническое обслуживание инженерных сетей, техническое обслуживание пожарной сигнализации зданий, производить текущий и капитальный ремонты объектов.

Проведение всех вышеуказанных мероприятий невозможно без привлечения финансовых средств бюджета Приволжского сельского поселения. С целью же эффективного функционирования, использования и содержания объектов муниципальной собственности необходимо решать обозначенные проблемы программно-целевыми методами.

В результате реализации муниципальной программы  планируется:

- Повысить профессиональную компетентность муниципальных служащих Администрации Приволжского сельского поселения, создать условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста;

- Сформировать управленческий кадровый резерв и кадровый резерв муниципальной службы в  Администрации Приволжского сельского поселения;

- Сформировать позитивный имидж муниципального служащего, обеспечить открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления;

- Создать условия, не позволяющие проявлению коррупционных действий на всех уровнях органов местного самоуправления;

- Провести полную инвентаризацию объектов муниципальной собственности, оформить право собственности на муниципальное имущество, обеспечить его надлежащее содержание, эксплуатацию и сохранность.

Раздел 2. Цель и целевые показатели муниципальной программы.

Основные цели программы:

- развитие имущественно-земельных отношений в Приволжском сельском поселении посредством создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества, повышение эффективности управления и использования муниципальной собственности.

- создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих, обеспечение соответствия уровня компетентности муниципальных служащих уровню решаемых ими задач.

Для реализации этих целей необходимо решение следующих задач:

- совершенствование муниципальных правовых актов Администрации Приволжского сельского поселения по вопросам муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярославской области;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Администрации Приволжского сельского поселения, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и должностного роста;

-организация и совершенствование работы по предупреждению коррупции на муниципальной службе в Приволжском сельском поселении;

- полная инвентаризация объектов муниципальной собственности;

- оформление прав собственности на объекты признаваемые бесхозяйными, для дальнейшего принятия в муниципальную собственность Приволжского сельского поселения;

- оформление прав собственности на имущество Приволжского сельского поселения;

- активизация работы по закреплению земельных участков за объектами недвижимости, находящимися в собственности  Приволжского сельского поселения;

- усиление конкуренции и прозрачности при приватизации или сдаче в аренду имущества и земельных участков (использование механизма независимой оценки определения рыночной стоимости имущества, размера арендной платы; обязательность опубликования в средствах массовой информации и в сети «Интернет» сведений о приватизации или о предоставлении в аренду имущества и земельных участков, отчуждение неликвидного имущества, отчуждение имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства);

- обеспечение надлежащего содержания, эксплуатации и сохранности муниципального имущества;

- осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Таблица 1

| Наименование индикатора | единица измерения | 2023 год базовое | в том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 плановое | 2025 плановое | 2026 плановое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение и повышение квалификации | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля муниципальных служащих прошедших обучение от общего количества муниципальных служащих | % | 22% | 22% | 22% | 22% |
| Количество объектов муниципального имущества, прошедших кадастровый учет и регистрацию права собственности | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых произведен капитальный или косметический ремонт | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел 3. План мероприятий программы

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно – целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным мероприятиям.

Программа включает следующие мероприятия, которые являются составной частью муниципальной программы.

Система программных мероприятий Система программных мероприятий

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Исполнитель | Срок испол-нения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (руб.) |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
| 1.Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на оказание услуг типографии, по техническому сопровождению программных продуктов; расходы на оказание услуг по консультации и настройке ПК, доведение до сведения жителей официальной информации в средствах массовой информации, обучение кадров | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.2. | Ремонт компьютерного оборудования, орг.техники | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3. | Приобретение основных средств | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Расходы на оказание услуг связи | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.5. | Расходы на приобретение коммунальных услуг | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 111 000,00 | 0,0 | 0,00 | 111 000,00 |
| 1.6. | Приобретение материальных запасов | создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| Итого Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении |  |  |  |  |  | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ, оформления технической документации оформление прав собственности, постановка на кадастровый учет, проведение рыночной оценки имущества и земельных участков | исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 |
| 2.2. | Ремонт имущества находящегося в муниципальной собственности поселения | исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 |
| 2.3. | Страхование автомобилей | исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 2.4. | Горюче-смазочные материалы | исполнение полномочий собственника имущества и полномочий в сфере земельных отношений | Администрация сельского поселения | 2024-2026 | бюджет поселения | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Итого Повышение эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126 000,00 |

- Раздел 4. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Стратегическая результативность муниципальной программы - степень достижения показателей целей муниципальной программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую  результативность (на момент завершения муниципальной программы).

Алгоритм расчета индекса  стратегической результативности муниципальной программы:

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

- фактическое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- плановое значение целевого показателя муниципальной программы на конец отчетного периода;

- рассчитать индекс стратегической результативности для муниципальной программы по формуле:

где:

- индекс стратегической результативности каждого целевого показателя муниципальной программы;

p - количество целевых показателей муниципальной программы.

Критерии оценки стратегической

результативности муниципальной программы:

| Значение индекса стратегической результативности муниципальной программы | Стратегическая результативность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность муниципальной программы - степень достижения целевых показателей муниципальной программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию муниципальной программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность муниципальной программы и итоговую (на момент завершения муниципальной программы) эффективность муниципальной программы. Итоговая эффективность муниципальной программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности муниципальной программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации муниципальной программы.

Индекс эффективности муниципальной программы  определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности муниципальной программы:

| Значение индекса эффективности муниципальной программы | Эффективность муниципальной программы |
| --- | --- |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |

- Раздел 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

- Таблица 1

| - Источник финансирования | - Всего | Оценка расходов (руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| - 1.Развитие муниципальной службы в Приволжском сельском поселении | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | 546 000,00 | 546 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества | - 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальной программе | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Бюджет Приволжского СП | 1 126 000,00 | 1 126 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Финансовое обеспечение реализации Программы может быть скорректировано в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных, ведомственных программ и механизмов, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджетов Ярославской области, Мышкинского муниципального района на очередной финансовый год и Приволжского сельского поселения.
          Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом Приволжского сельского поселения.